## Sheet1
BACKLOG
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#)
Coleta de dados | Utilizar o WebDataViz | Essencial | G | 13
Site institucional | Ter um site do projeto | Essencial | M | 8
Página Inicial | Deve conter a apresentação do projeto | Essencial | P | 5
Seção Cadastro | Tela para realizar o cadastro do usuário na plataforma. | Essencial | G | 13
Seção Login | Levará uma subpágina de login que contém dois campos ID de usuário e senha. | Essencial | P | 5
comandos SQL | Aplicar comandos SQL no Back End com Select, Insert, Update | Essencial | GG | 21
View | Aplicar Consulta por View chamada pelo BackEnd | Essencial | 13 | 3
Seção explore | Conter explicações sobre o tema do projeto com exemplos | Desejável | P | 5
Seção de gráficos e estatísticas (Dashboard) | Tela onde gráficos e estatísticas gerados através das informações obtidas com banco de dados | Essencial | GG | 21
Comentar os codigos | Comentar todos os codigos que foram feitos | Essencial | PP | 3
Banco de dados | Banco de dados feito no MySQL Server(Modelagem com, no mínimo, 4 tabelas) | Essencial | M | 8
Linguagens | Linguagem utilizadas HTML, CSS e Javascript. | Essencial | M | 8
Complementar no codigo | Aplicar : Variáveis, Funções, Operações Matemáticas, Condicionais, Repetições, Vetores no Javascript | Essencial | M | 8
Metricas | Definir e conceituar 2 métricas que consumam dados da base e devolva em formato de indicador ou gráfico | Esssencial | G | 13
Operação | Executem uma operação matemática e devolva em formato de indicador ou gráfico | Essencial | GG | 21
Documentação | Gerar documento de projeto no padrão completo orientado pela disciplina de TI do 1o semestre | Essencial | P | 5
Realizar cadastro do dojo | Tela para realizar o cadastro do dojo para o usuario | Desejável | G | 13
Atualização automática do dashboards (dados) | As atualizações dos das dashboards será feita de forma automática via Back End | Essencial | GG | 21